Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от________  2015 №______
План мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Катав-Ивановского муниципального района  (2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Катав-Ивановского муниципального района  (2015-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012           № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее   -   МГН) на территории Катав-Ивановского муниципального района.
Раздел II. Характеристика проблемы 

и обоснование необходимости ее решения
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Понятие «безбарьерная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами, и прежде всего с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций. Однако доступная среда нужна также пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период после травмы и т. д.

СНиПами 35-01-2011 дано определение МГН: люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п. Выделяют четыре группы мобильности:

1. Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

2. Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости), а также инвалиды на протезах;

3. Инвалиды с недостатком зрения, пользующиеся белой тростью, инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки), а также люди с психическими отклонениями;

4. Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из задач социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

          По статистическим данным на территории Катав-Ивановского муниципального района  на 01.01.2015 года проживает 2589 инвалидов, в том числе-106 детей-инвалидов. Из них с нарушением опорно-двигательного аппарата- 77(23 ребенка), использующие кресла-коляски- 23(7) , с нарушениями зрения-121(4), нарушением слуха – 34(3) ,  с нарушением психического развития-272(33). 

Социальное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также других МГН на территории района осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и национальными стандартами, регулирующими данную сферу деятельности. 
Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  предоставляются в рамках Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 562-ст.

Одной из основных задач по обеспечению доступности социальных услуг инвалидов, детей-инвалидов и других МГН является полное употребление потребности в социальном обслуживании.

Для граждан с ограниченными возможностями посещение учреждений культуры имеет не меньшее значение, поэтому крайне важно, чтобы  эти учреждения были приспособлены для посещения инвалидами.

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования (далее именуются - обычные образовательные учреждения), с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. 

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

В 2015-2016 учебном году в Катав-Ивановском районе  в системе общего образования обучается 55 детей-инвалидов, 28 детей получают образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для обучающихся,  27 детей - в  образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Обучение  по основным общеобразовательным программам на дому организовано для 18 детей-инвалидов. 
Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»
Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Катав-Ивановского  муниципального района  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.
Раздел IV. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты»
Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на период  с 2015 по 2020 годы и включает два этапа:

первый этап - 2015 - 2019 годы;

второй этап -  2020 год.

Первый этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2015 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Второй этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории Катав-Ивановского муниципального района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на втором этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории района.

Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий 

«Дорожной карты»

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области, органов местного самоуправления.
Основным коллегиальным совещательным органом является  Комиссия  Комиссия по координации деятельности  в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Комиссия). В состав Комиссии входят заместитель Главы района, курирующий социальную сферу, представители органов местного самоуправления, ЖКХ, управления градостроительства, управления муниципальным имуществом, представители общественных организаций инвалидов.
 Координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района.

Соисполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района ;

Управление культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района ;

Центральная районная больница;

           Управление капитального строительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

           Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района;
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

Городской центр занятости населения г.Катав-Ивановска;

учреждения и организации всех форм собственности, расположенные на территории Катав-Ивановского муниципального района.
VII. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты»)

 В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:
	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Катав-Ивановском муниципальном районе, в %. (абсолютное значение) 
	10
2
	20
2
	20
-
	20
-
	20
-
	20
-
	Управление образования 



	2
	Количество  учреждений культуры, в которых проводились в текущем году мероприятия по  обеспечению доступности услуг для инвалидов и МГН в текущем году, ( абсолютное значение)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Управление культуры 



	3
	Доля инвалидов, и здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)
	2,0
	2,5
	3,0
	-
	-
	-
	Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Администрации Катав-Ивановского муниципального района

	4
	Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве)
	17%
	19%
	21%
	23%
	24%
	25%
	Областное казенное учреждение 

Центр занятости населения   г.Катав-Ивановска 



	5
	Доля сохраненных более одного  года  оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в общей численности таких рабочих мест, созданных в  рамках дополнительных мероприятий в 2014-2015 гг.
	95%
	99%
	-
	-
	-
	-
	Областное казенное учреждение 

Центр занятости населения 

г.Катав-Ивановска 



	6
	Доля  организаций социального обслуживания, в которых созданы условия доступности для инвалидов и МГН (от общей численности учреждений социального обслуживания)
Абсолютное значение
	-
	31
1
	35
1
	40
1
	50
2
	50
2
	Управление социальной защиты населения

	7
	Количество учреждений здравоохранения, в которых в которых проводились мероприятия по  обеспечению доступности услуг для инвалидов и МГН в текущем году (абсолютное значение)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ЦРБ


	Утвержден

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от _____________ 2015 год №_______

Перечень мероприятий 
«Дорожной карты» Катав-Ивановского муниципального района,  реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел I. Совершенствование нормативно правовой базы

	1
	Мероприятия административно-правового характера
	Утвержденные местные нормативы градостоительного проектирования городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского мунципального района
	2015-2020 гг
	Создание правовой основы для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Челябинской области.

	2
	Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений)
	Федеральный закон N 384 от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Строительные нормы и правила "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
	Управление капитального строительства, 
Отдел архитектуры и градостроительства

Администрации Катав-Ивановского мунициипального района
	2015-2020 гг
	Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию

	3
	Организация доступности официальных сайтов органов исполнительной власти в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственной услуги содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах.
	Федеральный закон N 419-ФЗ от 01.12.2014 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
	Отдел информационных технологий Администрации Катав-Ивановского муниципального района,
Управление  социальной защиты населения
	2016-2020 гг
	Доступность официальных сайтов органов исполнительной власти для инвалидов по зрению

	Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений 

	4
	МОУ СОШ № 1 Катав-Ивановска:

-Реконструкция и ремонт зоны оказания услуг (кабинет): -монтаж и установка офисных перегородок, устройство потолков,

-установка противоскользящего покрытия и указателей,

-приобретение оборудования (сенсорная комната, универсальный коррекционно-развивающий комплекс),

-приобретение специализированной ученической мебели
	Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы
	Управление образования  Администрации Катав-Ивановского муниципального района, МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска»
	2015-2020
	доступность образовательных  учреждений   для инвалидов и МГН (включая инвалидов по зрению и по умственному развитию)

	5
	МОУ «Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановска»:

-Реконструкция и ремонт зоны оказания услуг (4 кабинета):

- приобретение оборудования (сенсорная комната, 

мультимедийный специализированный комплекс инклюзив-ного образования,

специальное дидак-тическое и учебное оборудование, спортивное оборудо-вание и инвентарь,

музыкальное  оборудование.


	
	Управление образования  Администрации Катав-Ивановского муниципального района,

МОУ «Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановска»
	2015-2020
	

	Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры

	6
	Обеспечение доступности МУ РМСКО для инвалидов:

-оборудование лестницы разделительными поручнями, установка кнопки вызова сотрудника

- покрытие пешеходных путей тактильными средствами

-оборудование универсальной туалетной кабины
	
	Управление культуры
	2016-2020 гг
	доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН

	Адаптация объектов здравоохранения   для инвалидов и МГН

	7
	Обеспечение доступности МУ ЦРБ для инвалидов :
-ремонт входной группы 

-организация  альтернативной формы обслуживания


	Муниципальная программа: «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  

для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»
	ЦРБ
	2015-2020
	доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН

	Адаптация объектов социального  обслуживания   для инвалидов и МГН

	8
	Обеспечение доступности  МУ  

«Комплексный центр социального обслуживания» для инвалидов:
-реконструкция и оборудование поручнями  и др. приспособлениями для инвалидов санитарно-гигиенических комнат

-реконструкция входных  групп здания

-ремонт  путей эвакуации

-оборудование стоянки для инвалидов


	Муниципальная программа: «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  

для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»
	УСЗН, КЦСОН
	2016-2020
	доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН

	9
	Обеспечение доступности       МОУ « Детский дом » Катав-Ивановского муниципального района» для  детей- инвалидов:
-реконструкция входной группы

- реконструкция и оборудование поручнями, др. приспособлениями санитарно-гигиенических комнат


	Муниципальная программа: «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  

для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»
	УСЗН, МОУ Детский

дом
	2016-2020
	доступность объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и МГН

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Челябинской области.

	Участие инвалидов и МГН в спортивной жизни

	10.
	Участие команд района в спортивных мероприятиях для  лиц с ограниченными возможностями здоровья , в том числе для детей-инвалидов
	Федеральный закон от 24.11.1995 год  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском  муници- пальном  районе»  
	УСЗН, 
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Администрации Катав-Ивановского муниципального района  
	2016 - 2020 

годы
	Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий,

Повышение интереса инвалидов к занятиям физической культурой и спортом

	11
	Районные соревнования среди людей с ограниченными возможностями
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» №1935 от 30.12.2014г. 
	Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике
	2016
	

	12
	Фестиваль спорта горно-заводской зоны для людей с ограниченными возможностями
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» №1935 от 30.12.2014г.
	Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике
	2016
	

	Доступность социальных услуг для  инвалидов и МГН

	13
	Предоставление реабилитационных услуг на базе учреждений социального обслуживания  для граждан пожилого возраста, инвалидов,  детей-инвалидов  и других МГН.
	Федеральный закон от 28 декабря 2013 год № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»


	УСЗН, учреждения социального обслуживания
	2016-2020 

годы
	Повышение уровня доступности и качества услуг для  инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых на базе  учреждений социального обслуживания

	14
	Предоставление технических средств реабилитации, обеспечение санаторно-курортными путевками инвалидов и  детей-инвалидов.
	Федеральный закон от 24.11.1995 год  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

План работы областного

реабилитационного центра «Импульс»)
	 УСЗН, областное учреждение реабилитационный   центр «Импульс» 
	2016-2020
	Повышение качества жизни инвалидов, детей-инвалидов

	Доступность культуры для инвалидов и МГН 

	15
	Проведение мероприятий по развитию информатизации библиотек в целях обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Государственная программа
«развитие информационного общества 
в Челябинской области 
на 2016 – 2018 годы»
 
	Министерство культуры Челябинской области
	до 2018 года
	повышение доступности библиотечных услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН

	16
	Участие  делегации инвалидов района Предоставление в областном фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного»
	Муниципальная программа  

«Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском  муници- пальном  районе»  
	УСЗН

	апрель - май 2016 года, далее ежегодно
	повышение доступности услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН,

информационные материалы

	17
	Участие делегации детей района в областном фестивале творчества детей-инвалидов «Искорки надежды»
	Муниципальная программа  

«Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском  муници- пальном  районе»  
	УСЗН 

	апрель – май 2016 года, далее  ежегодно
	повышение доступности услуг учреждений культуры для инвалидов и МГН,

информационные материалы

	Доступность образования для инвалидов и МГН.

	18
	Обеспечение доступности зданий и сооружений профессиональных образовательных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы
	Министерство образования и науки Челябинской области


	до 2020 года
	Создание условия для инклюзивного профессионального образования инвалидов всех 5 групп инвалидности, в том числе с нарушениями ОДА (колясочников).

В учебно-лабораторных зданиях  будут созданы условия для получения профессионального образования инвалидами.



	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

	19
	Участие специалистов района в курсах повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы

	Управление образования 


	2016-2020 годы
	увеличение доли руководящих и педагогических работников образовательных организаций, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности

	20
	Участие руководителя  Управления 

образования,  руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в областных совещаниях и семинарах
	План работы Министерства образования и науки Челябинской области


	Управление образования


	в течение 

 2016 года
	

	21
	Курсовая переподготовка педагогических работников по инклюзивному образованию (учитель-дефектолог)
	Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы
	Управление образования
	2015-2017
	

	22
	Участие  руководителя   МУ «Управления культуры»

руководителей подведомственных учреждений в совещаниях и семинарах  по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 
	План работы Министерства культуры Челябинской области

	Управление культуры

	октябрь  2015 года, далее ежегодно
	Получение информационных материалов,

повышение компетенции руководителей в вопросах обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН


